Утверждаю:

Директор ГБОУ СОШ с.Березняки

__________ А. Н. Савченко

Приказ от ___________________ № ____

Перспективный план поэтапного введения и реализации ФГОС НОО в деятельности

ГБОУ  СОШ с.Березняки на 2011-2015 гг.

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в 2011-2015  гг.

Задачи:

    - Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ.

    - Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2011-2015 гг.

    - Создание условий для реализации ФГОС НОО в 2012-2015 гг.

    - Обобщение опыта по реализации ФГОС НОО за 2011-2015 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |  |  |
| 1.1. | Подготовить публичный отчет школы, в том числе в части готовности к введению ФГОС НОО | Ежегодно в августе | Директор |
| 1.2. | Организация деятельности рабочей группы школы. | Ежегодно в августе | Руководитель рабочей группы |
| 13. | Организация участия педагогического коллектива в Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО | Ежегодно | Директор |
| 1.4. | Анализ предложений федерального, регионального и муниципального уровня о конкурсах, грантах для ОУ и педагогов | В течение учебного года | Директор |
| 1.5. | Участие в семинарах-совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФГОС НОО | В соответствии с планом-графиком управления образования | Директор |
| 1.6. | Проведение совещаний и педагогических советов о ходе реализации ФГОС НОО в школе. | В соответствии с планом работы | Директор |
| 1.7. | Внутришкольный контроль выполнения требований ФГОС нового поколения. | В соответствии с планом работы | Директор |
| 1.8. | Организация работы с материально-ответственными лицами, закрепленными за новым оборудованием школы (заключение договоров, порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) | К моменту поступления техники в школу | Директор |
| 1.9. | Организация совместных мероприятий с дошкольной группой в школе | В соответствии с планом работы | Директор |
| 1.10. | Подведение итогов реализации ФГОС НОО | Ежегодно в июне | Директор |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 2.1. | Ознакомление с Уставом школы работников школы и родителей обучающихся. | Ежегодно август-сентябрь | Директор |
| 2.2. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов | Ежегодно август-сентябрь | Директор, учитель начальных классов |
| 2.3. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | Не реже чем раз в неделю | Директор |
| 2.4. | Анализ исполнения нормативных документов работниками школы: - Положение о портфолио ученика; - Положение о портфолио учителя; - Положение о НСОТ; - Положение о системе оценивания и оценки обучающихся; - Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; - Должностные инструкции учителя начальных классов, директора школы, курирующего реализацию ФГОС НОО. | Ежеквартально | Директор |
| 2.5. | Внесение корректив в нормативно-правовые документы школы по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1 и 2 классов. | Ежегодно май-июнь | Директор, рабочая группа |
| 2.6 | Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Ежегодно июнь-август | Рабочая группа |
| 2.7. | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта. | Ежегодно июнь-август | Рабочая группа |
| 2.8. | Ознакомление с должностной инструкцией учителя начальных классов. | При внесении изменений в инструкцию | Директор |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Приобретение УМК, методической литературы по ФГОС НОО | 2011-2015 гг. | Директор, библиотекарь, рабочая группа, |
| 3.2. | Проверка обеспеченности учителей начальных классов методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД | Ежегодно до 1 сентября | Библиотекарь, рабочая группа |
| 3.3. | Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. | Ежегодно август | Директор |
| 3.4. | Анализ материально-технической базы школы с учетом закупок предыдущих лет и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО | Ежегодно октябрь-ноябрь | Директор, завхоз |
| 3.5. | Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2012, 2013, 2014 годы, плана закупок на 2012-2014 гг. | Ежегодно ноябрь | Директор, главный бухгалтер |
| 3.6. | Обеспечение для обучающихся начальных классов необходимыми материально-техническими и санитарно-гигиеническими условиями в соответствии с требованиями ФГОС НОО нового поколения. | Ежегодно апрель-июнь | Директор, завхоз |
| 3.7. | Проведение тарификации педагогических работников с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО | Ежегодно май | Директор |
| 4. | # Кадровое обеспечение |  |  |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров | Ежегодно август | Директор |
| 4.2. | Составление заявки на обучение на региональном уровне педагогических работников ОУ: учителей начальных классов будущих первоклассников, учителей первых классов по использованию ИКТ. | Ежегодно апрель | Директор |
| 4.3. | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС (круглый стол или/и анкетирование) | В соответствии с планом работы | Директор, рабочая группа |
| 4.4. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС | Ежегодно апрель | Директор |
| 4.5. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников | В течение 2011-2015 гг. | Директор |
| 5. | # Информационное обеспечение |  |  |
| 5.1. | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом | Ежемесячный просмотр информации | Директор |
| 5.2. | Организация работы учителей для родительской общественности на школьном сайте | Ежемесячно | Директор |
| 5.3. | Сопровождение разделов (страничек) сайта школы по вопросам ФГОС: - нормативные документы ФГОС; - Наши педагоги; - Наши достижения; - Внеурочная деятельность; - Управленческие решения; - Методическая копилка; - Материально-техническая база учреждения; - Родительская страничка и т.д. | В соответствии с регламентом и планом работы сайта школы (но не реже, чем раз в месяц) | Директор |
| 5.4. | Проведение разъяснительной работы с родителями обучающихся в свете ФГОС НОО нового поколения. | В соответствии с планом работы школы (1 раз в четверть) | Учителя начальных классов |
| 5.5. | Размещение материалов на школьном стенде «Переход на ФГОС нового поколения» | Постоянно | Учителя начальных классов |
| 5.6. | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | По потребности | Учителя начальных классов |
| 5.7. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам школы, сайту школы | По потребности | Директор |
| 5.8. | Размещение на школьном сайте публичного отчета школы | Ежегодно август | Директор |
| 5.9. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО | Ежегодно апрель-май | Учителя начальных классов |
| 6. | # Методическое обеспечение |  |  |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам начальных классов (по каждому УУД с учетом выбранного УМК «Перспективная начальная школа») | Ежегодно июнь | Директор, рабочая группа |
| 6.2. | Создание медиатеки | Обновление информации постоянно | Библиотекарь |
| 6.3. | Проведение методических дней в школе | Ежегодно | Рабочая группа |
| 6.4. | Организация индивидуального консультирования учителей | Ежегодно май | Директор |
| 6.5. | Методическое обеспечение ИКТ составляющей математики и технологии | В соответствии с планом работы |  |
| 6.6. | Подготовительные мероприятия к введению английского языка во 2-х классах: - посещение учителем английского языка занятий в 1 классе; - изучение учителем английского языка результатов мониторинга метапредметных и личностных достижений обучающихся 1 класса. | 2-4 четверти апрель 2012 г., | Учитель английского языка, учитель 1 класса |