Утверждаю:

Директор школы: ___________А.Н. Савченко

ПЛАН

работы   по введению ФГОС ООО ( 5-6  классы)

ГБОУ СОШ с.Березняки

на   2014 – 2015 учебный год

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование мероприятий, планируемых на учебный год | Август - сентябрь | Директор, завучи |
| 2 | Организация работы по созданию Основной образовательной программы основного общего образования | Апрель – июнь 2014 | Рабочая группа. |
| 3 | Организация курсовой подготовки учителей по ФГОС ООО | В течение года | Ващенко С.Л. |
| 4 | Организация работы по самообразованию и самосовершенствованию учителей в рамках ФГОС ООО | В течение года | Учителя Директор завуч |
| 5 | Написание и утверждение учебных планов для 5 классов, работающих в рамках ФГОС ООО | Июль 2014 | завуч |
| 6 | Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО | Сентябрь | Борисова Т.М. |
| 7 | Организация контроля за качеством образовательного процесса и выполнение программ | В течение года | Директор завуч |
| 8 | Контроль за осуществлением преемственности | Октябрь | Директор завуч |
| 9 | Классно – обобщающий контроль по изучению адаптации обучающихся 5 класса | Ноябрь | Директор завуч |
| 10 | Мониторинг качества знаний обучающихся | Сентябрь Январь Май | Ващенко С.Л. |
| 11 | Создание нормативной базы по введению ФГОС ООО в 5 классах (разработка положений, приказов) | Август - сентябрь | Директор завуч. |
| 12 | Организация консультаций по написанию рабочих программ для 5 классов | Август - сентябрь | Директор завуч |
| 13 | Создание творческих групп по основным направлениям работы | Август - сентябрь | Директор завуч |
| 14 | Планирование работы творческих групп | Август - сентябрь | Директор завуч |
| 15 | Утверждение тем и программ исследований учителей. | Октябрь | Директор завуч. |
| 16 | Анализ выполнения плана работы за 1 и 2 полугодия | Декабрь Май | Ващенко С.Л. |
| 19 | Мониторинг успешности проведения экспериментов | Декабрь Март | учителя завуч |
| 20 | Педагогический совет «Создание информационно – образовательной среды для реализации требований ФГОС» | Ноябрь | Директор завуч |
| 21 | Выступление на ШМО и педагогическом совете по теме «Преемственность в развитии универсальных учебных действий при переходе от начального к основному образованию» | Ноябрь | Учителя нач.школы Учителя 5кл |
| 22 | Выступление на ШМО и педагогическом совете по теме «Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках математики в 5 классе» | Январь, апрель | Молчанова О.А. |
| 23 | Мастер – класс по теме «Активные методы обучения при изучении английского языка в основной школе в рамках ФГОС» | Ноябрь | Коржова А.А. |
| 24 | Обмен опытом по реализации ФГОС ООО и НОО на ШМО и ММО | В течение года | учителя |
| 25 | Организация взаимопосещения уроков в1, 2, 5 классах | В течение года | учителя. |
| 26 | Размещение результатов работы по ФГОС ООО на сайте школы | В течение года | Трошкова А.Н. |
| 27 | Организация работы форума по введению ФГОС ООО | В течение года | Директор завуч |
| 28 | Развитие материально – технической базы ОУ, направленной на введение ФГОС ООО | В течение года | директор |

Директор школы                                              Савченко А.Н.

12.09.2014

Исполнитель :

Зам директора по УВР

С.Л.Ващенко

Т. 884660- 39-1-66