**План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО**

**ГБОУ СОШ с.Березняки**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты, разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ООО ( приказы, положения) |
| 2 | Внесение  изменений и дополнений  в Устав ГБОУ СОШ с. Березняки в связи с введением ФГОС ООО  второго поколения. |
| 3 | Разработка модели договора между ГБОУ СОШ с. Березняки родителями и  закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО. |
| 4 | Разработка модели договора между ГБОУ СОШ с. Березняки и учреждения дополнительного образования детей, культуры, спорта, закрепляющего  права и обязанности  участников образовательного процесса (внеурочной деятельности) в условиях внедрения ФГОС ООО. |
| 5 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования  ГБОУ СОШ с. Березняки |
| 6 | Корректировка учебного плана ГБОУ СОШ с. Березняки, согласно требованиям ФГОС ООО. |
| 7 | Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. |
| 8 | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. |
| 9 | Приведение должностных инструкций работников ГБОУ СОШ с. Березняки в соответствие с требованиями ФГОС ООО  и единого квалификационного справочника. |
| 1 | Создание  рабочей группы по  введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. |
| 2 | Совещания рабочей группы по введению ФГОС ООО. |
| 3 | Проведение экспертизы готовности ГБОУ СОШ с. Березняки к введению ФГОС ООО. |
| 4 | Разработка технологических карт отслеживания метапредметных результатов. |
| 5 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии с Федеральным перечнем (5 классы) |
| 6 | Изучение социального заказа для планирования внеурочной деятельности. |
| 7 | Изучение возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта для обеспечения социального заказа. |
| 8 | Заключение договора с родителями и ГБОУ СОШ с. Березняки, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО. |
| 9 | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта  для  реализации внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО. |
| 10 | Проведение педагогического совета: «Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС основного общего образования» |
|  |  |
| 1 | Анализ кадрового состава на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО. |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов. |
| 3 | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации  руководящих и педагогических работников ГБОУ СОШ с. Березняки по вопросам ФГОС основного общего образования. |
| 4 | Участие педагогического сообщества в системе непрерывного повышения квалификации (в том числе по плану методической работы). |
| 5 | Обобщение и распостранение опыта учителей начальной школы по введению ФГОС. |
| 6 | Знакомство с опытом  работы ЦМНС  по апробации новых ФГОС  ООО. |
| 7 | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования. |
| 1 | Обеспечение регулярной работы страницы на сайте о деятельности ГБОУ СОШ с. Березняки по подготовке и введению ФГОС ООО. |
| 2 | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки ГБОУ СОШ с. Березняки к  введению  ФГОС ООО. |
| 3 | Родительское собрание будущих 5- 6 классников «Особенности обучения по новому ФГОС ООО». |
| 4 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых ФГОС  ООО. |
| 1 | Анализ материального и технического оборудования и учебных пособий на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО. |
| 2 | Планирование расходования субсидий (субвенций)  на приобретение материального и технического оборудования и учебных пособий на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО. |
| 3 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС ООО. |
| 4 | Создание рабочих  зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности. |
| 5 | Приобретение учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО. |
|  |  |
| 1 | Внесение дополнений в положение об оплате труда  педагогов в части стимулирующих надбавок. |