**3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| **I. Нормативное обеспечение введения**  **ФГОС** | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО | 30.01.2011 г. |
| 2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Март - апрель 2012 г. |
| 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения | 15.01.2012 - 30.05.2012 |
| 4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения | Июнь 2012 г |
| 5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС | Август 2012 г. |
| 6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Март 2012 г. |
| 7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Февраль 2012 |
| 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Март 2012 г. |
| 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) | Июнь 2012 г. |
| 10. Разработка:  — образовательных программ (индивидуальных и др.);  — учебного плана;  — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;  — годового календарного учебного графика;  — положений о внеурочной деятельности обучающихся;  — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;  — положения об организации домашней работы обучающихся;  — положения о формах получения образования | Апрель - май 2012 г. |
| **II. Финансовое обеспечение** **введения**  **ФГОС** | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Март – июнь 2012 г. |
| 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Июнь 2012 г. |
| 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2012г. |
| **III. Организа-ционное обеспечение введения**  **ФГОС** | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования |  |
| 2. Разработка модели организации образовательного процесса | Май 2012 г. |
| 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Март – май 2012 г. |
| 4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Май 2012 г. |
| 5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | Январь - Май 2012 г. |
| **IV. Кадровое обеспечение введения**  **ФГОС** | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Февраль – март 2012 г. |
| 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | Январь - февраль  2012 г. |
| 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | Апрель – май 2012 год |
| **V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС** | 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | Февраль – август 2012 г |
| 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Март 2012 г. |
| 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | Март 2012 г. |
| 4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования | Январь – май 2012 г. |
| 5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Февраль, май, август 2012 г. |
| 6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:  — по организации внеурочной деятельности обучающихся;  — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;  — по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;  — по использованию интерактивных технологий | Май – июнь 2012 г. |
| VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения  ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Апрель – май 2012 г. |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Февраль – август 2012 г. |
| 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | Февраль – август 2012 г. |
| 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | 2012 г. |
| 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | 2014 г. |
| 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: | 2013 г. |
| 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | 2012 г. |
| 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | 2012 г. |