Утверждаю

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Савченко А.Н.

**План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО**

**ГБОУ СОШ с.Березняки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.Нормативно- правовое  обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООО).** | | | |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты, разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ООО ( приказы, положения) | январь – март  2013 г. | Директор школы  Савченко А.Н. |
| 2 | Внесение  изменений и дополнений  в Устав ГБОУ СОШ с. Березняки в связи с введением ФГОС ООО  второго поколения. | 2014 г. | директор  Савченко А.Н. |
| 3 | Разработка модели договора между ГБОУ СОШ с. Березняки родителями и  закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО. | 2014г. | Совет школы |
| 4 | Разработка модели договора между ГБОУ СОШ с. Березняки и учреждения дополнительного образования детей, культуры, спорта, закрепляющего  права и обязанности  участников образовательного процесса (внеурочной деятельности) в условиях внедрения ФГОС ООО. | 2014г. | зам.директора  Ващенко С.Л. кл. руководители |
| 5 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования  ГБОУ СОШ с. Березняки | 2012-2014гг. | рабочая группа |
| 6 | Корректировка учебного плана ГБОУ СОШ с. Березняки, согласно требованиям ФГОС ООО. | 2014г | зам. директора  Ващенко С.Л. |
| 7 | Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | в течение года | зам.директора  Ващенко С.Л. |
| 8 | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | в течение года | зам.директора  Борисова Т.М. кл. руководители |
| 9 | Приведение должностных инструкций работников ГБОУ СОШ с. Березняки в соответствие с требованиями ФГОС ООО  и единого квалификационного справочника. | март 2014 | Директор  Савченко А.Н. |
| **2. Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)** | | | |
| 1 | Создание  рабочей группы по  введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | сентябрь 2012г. | директор  Савченко А.Н. |
| 2 | Совещания рабочей группы по введению ФГОС ООО. | 1 раз в четверть  в течение года | заместитель директора  Ващенко С.Л.  руководители МО |
| 3 | Проведение экспертизы готовности ГБОУ СОШ с. Березняки к введению ФГОС ООО. | декабрь 2012 г. | директор  Савченко А.Н. |
| 4 | Разработка технологических карт отслеживания метапредметных результатов. | 2013г. | Руководители МО |
| 5 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии с Федеральным перечнем (5 классы) | до марта 2014г. | библиотекарь  Холоднова М.Н. |
| 6 | Изучение социального заказа для планирования внеурочной деятельности. | 2013г. | зам. директора  Борисова Т.М. |
| 7 | Изучение возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта для обеспечения социального заказа. | 2013г. | зам. директора Борисова Т.М. |
| 8 | Заключение договора с родителями и ГБОУ СОШ с. Березняки, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО. | 2014г. | директор  Савченко А.Н. |
| 9 | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта  для  реализации внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО. | 2014г. | директор  Савченко А.Н. |
| 10 | Проведение педагогического совета: «Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС основного общего образования» | 2013-2014 уч.год | директор  Савченко А.Н. |
|  |  |  |  |
| **3.Кадровое и методическое  обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)** | | | |
| 1 | Анализ кадрового состава на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО. | до января 2014 года | зам. директора  С.Л. Ващенко. |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов. | октябрь 2012 | зам. директора  С.Л. Ващенко. |
| 3 | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации  руководящих и педагогических работников ГБОУ СОШ с. Березняки по вопросам ФГОС основного общего образования. | 2012-2014 гг. | зам. директора  С.Л.Ващенко. |
| 4 | Участие педагогического сообщества в системе непрерывного повышения квалификации (в том числе по плану методической работы). | 2012-2014 гг. | руководители МО |
| 5 | Обобщение и распостранение опыта учителей начальной школы по введению ФГОС. | в течение года | зам. директора  Ващенко С.Л.  учителя начальных классов |
| 6 | Знакомство с опытом  работы ЦМНС  по апробации новых ФГОС  ООО. | 2012-2014 гг. | зам. директора  Ващенко С.Л. |
| 7 | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования. | 2012-2014гг. | руководители МО |
| **5. Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)** | | | |
| 1 | Обеспечение регулярной работы страницы на сайте о деятельности ГБОУ СОШ с. Березняки по подготовке и введению ФГОС ООО. | 2012-2014 гг. | зам. директора  С.Л.Ващенко. |
| 2 | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки ГБОУ СОШ с. Березняки к  введению  ФГОС ООО. | 2012-2014 гг. | директор  Савченко А.Н. |
| 3 | Родительское собрание будущих 5-классников «Особенности обучения по новому ФГОС ООО». | 2014 г. | зам. директора  С.Л.Ващенко |
| 4 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых ФГОС  ООО. | 1 раз в год | Кл.рук. |
| **6. Материально- техническое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)** | | | |
| 1 | Анализ материального и технического оборудования и учебных пособий на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО. | 2012-2013 уч. г. | Директор  Савченко А.Н. |
| 2 | Планирование расходования субсидий (субвенций)  на приобретение материального и технического оборудования и учебных пособий на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО. | 2013 – 2014гг. | Директор школы  Савченко А.Н.  главный бухгалтер |
| 3 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | до 2014 г. |  |
| 4 | Создание рабочих  зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности. | до 2014 г | руководители МО  классные руководители |
| 5 | Приобретение учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО. | до 2014г | библиотекарь  М.Н.Холоднова |
|  |  |  |  |
| **7**.**Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО).** | | | |
| 1 | Внесение дополнений в положение об оплате труда  педагогов в части стимулирующих надбавок. | март 2014г. | Директор  Савченко А.Н. |